## Sheet1
OMTM ACHIEVEMENT | HIGHLIGHT/PEMBAHASAN | LINK
S1 : Analysis System Done | Diskusi Flow & Fitur Sistem Dashboard Sponsorship yang dimiliki oleh internal unit Mandiri Corsec, tentunya agar Dashboard Sponsorship yang akan dikembangkan memiliki flow & fitur yang lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan unit bisnis di Region. Untuk suggest fitur yang belum sekiranya belum bisa diakomodir pada tahap Pv2 ini akan di-notes sebagai rencana pengembangan/upgrade sistem nantinya. | https://www.figma.com/proto/KluvdTu33yQbbQRc0t7cEq/mandiri-dashboard-sponsorship?node-id=0%3A1
S2 : Design UI Auth, Notification Email Done | Pembelian alamat website dashboard sponsorship yang akan di-publish : mandiri-sponsorship.online; | https://drive.google.com/file/d/1KzitDqti1c4cICdcl5KxqnwkRVLSM2k8/view?usp=sharing
| dan pengajuan budget pembelian WA Gate subscription selama 2 bulan untuk pengiriman notifikasi pending task user via email. | https://drive.google.com/file/d/1ogwjctMfi0M3tBdcpDO40q2oBcLpdjNy/view?usp=sharing
S3 : Design UI Maker Done | Untuk Design UI Maker memakan waktu cukup lama karena bersamaan dengan S4 development database, dan perubahan detail inputan new proposal yang sesuai dengan masukan product owner. | https://drive.google.com/file/d/1aKKGsP_4fgT9UoNy_-nFxLbBTz4NPsLQ/view?usp=sharing
S4 : Design Database Done | Pembuatan share link database excel untuk pengisian database dummy nasabah yang bisa dipilih oleh user maker untuk diajukan sponsorship nya. | https://drive.google.com/file/d/1h8_93R17Ua4H1x1K5yHPJcDzKlEt3Pdq/view?usp=sharing
S5 : Create Dummy Data Master done | Done pengisian database dummy nasabah. | https://drive.google.com/file/d/1WN8zasdh5fRjFEW6nY9QQBLvFuHcQs_2/view?usp=sharing
S6 : Build API Authentication done | Prototype sudah mulai di develop pada website localhost developer. | https://drive.google.com/file/d/1KzitDqti1c4cICdcl5KxqnwkRVLSM2k8/view?usp=sharing
S7 : Build API for User Maker Done | Koreksi Detail prototype halaman login registrasi dan finalisasi menu user maker. Sinkronisasi dengan localhost. | https://drive.google.com/file/d/1Vt_RhN4c1nmYxcgVsus2QtYzQgYFb34Y/view?usp=sharing
S8 : Design UI Checker done | Review & koreksi detail fitur dan interface user Checker | https://drive.google.com/file/d/1Vt_RhN4c1nmYxcgVsus2QtYzQgYFb34Y/view?usp=sharing
S9 : Build API for User Checker done | Done sinkronisasi interface checker dengan sistem localhost. | https://drive.google.com/file/d/1Vt_RhN4c1nmYxcgVsus2QtYzQgYFb34Y/view?usp=sharing
S10 : Design UI Reviewer done | Finalisasi interface user reviewer pada prototype. | https://drive.google.com/file/d/1ZA1UIgcMgFrz7PZ3gNBL_pJuXr5rUZEP/view?usp=sharing
S11 : Build API for User Reviewer done | Done sinkronisasi prototype reviewer ke sistem localhost | https://drive.google.com/file/d/1ZA1UIgcMgFrz7PZ3gNBL_pJuXr5rUZEP/view?usp=sharing
S12 : Design UI Approved done | Finalisasi desain interface user approver pada prototype | https://drive.google.com/file/d/1ZA1UIgcMgFrz7PZ3gNBL_pJuXr5rUZEP/view?usp=sharing
S13 : Sync Api to UI Design | Mengintergasikan UI Desain ke domain https://mandiri-sponsorship.online